## Sheet1
Name	Progress	Start	Due	Completion Date	Estimated Hours	Baseline: Start Date	Baseline: Due Date	Duration (Cal. Days)	Working Days	20/09/2018	21/09/2018	22/09/2018	23/09/2018	24/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	30/09/2018	01/10/2018	02/10/2018	03/10/2018	04/10/2018	05/10/2018	06/10/2018	07/10/2018	08/10/2018	09/10/2018	10/10/2018	11/10/2018	12/10/2018	13/10/2018	14/10/2018	15/10/2018	16/10/2018	17/10/2018	18/10/2018	19/10/2018	20/10/2018	21/10/2018	22/10/2018	23/10/2018	24/10/2018	25/10/2018	26/10/2018	27/10/2018	28/10/2018	29/10/2018	30/10/2018
1ª Entrega:	100%	27/09/2018	28/09/2018		192			9	7
Elaborar termo de abertura do projeto	100%	20/09/2018	21/09/2018	28/09/2018	48			2	2
Elaborar Plano de Gerenciamento de Requisitos	100%	20/09/2018	21/09/2018	28/09/2018	48			2	2
Lançar Issues no Github	100%	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	24			1	1
Sequenciar tarefas	100%	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	24			1	1
Estimar duração das tarefas	100%	27/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	24			1	1
Definir Milestones no GitHub	100%	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	24			1	1
2ª Entrega:	0%				480			5	5
Pré processar base de dados	0%	01/10/2018	02/10/2018		48			2	2
Verificar lista de nomes de espécie e autores	0%	02/10/2018	03/10/2018		48			2	2
Extrair dados das databases Flora do Brasil e PlantList	0%	02/10/2018	03/10/2018		48			2	2
Estruturar dados obditos das base de dados Flora do Brasil e PlantList	0%	03/10/2018	03/10/2018		24			1	1
Verificar/Modificar nomes na base cedida com os nomes dos dados estruturados	0%	03/10/2018	05/10/2018		72			3	3
Elaborar testes unitários	0%	01/10/2018	05/10/2018		120			5	5
Aplicar testes unitários	0%	01/10/2018	05/10/2018		120			5	5
3ª Entrega:	0%	08/10/2018	16/10/2018		696			9	7
Correção de incoerências	0%	08/10/2018	10/10/2018		72			3	3
Correção de nomes inválidos	0%	10/10/2018	12/10/2018		72			3	3
Extração de dados das databases GBIF e Specieslink	0%	12/10/2018	16/10/2018		120			5	3
Elaborar testes unitários	0%	08/10/2018	16/10/2018		216			9	7
Aplicar testes unitários	0%	08/10/2018	16/10/2018		216			9	7
4ª Entrega:	0%				600			9	7
Gerar mapas	0%	22/10/2018	24/10/2018		72			3	3
Gerar tabela	0%	24/10/2018	26/10/2018		72			3	3
Gerar gráficos	0%	25/10/2018	27/10/2018		72			3	2
Elaborar testes unitários	0%	22/10/2018	27/10/2018		144			6	5
Aplicar testes unitários	0%	22/10/2018	27/10/2018		144			6	5
Elaborar termo de finalização do projeto	0%	27/10/2018	30/10/2018		96			4	2